## Cronograma
Cronograma – Tienda en Línea de PHEZ, S.A.: Sistema de Ventas en Línea de Productos Alimenticios
[8 empty] | Sep |  |  | Octubre 2026
ID | Tarea / Subtarea | Responsable | Inicio | Fin | Días | Estado | % Avance | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
[8 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
1 | Fase 1: Inicio y planificación del proyecto |  | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 7 |  | 100% | bar: V
1.1 | Conformar el equipo y repartir responsabilidades | Erick Lux (Coord.) | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Completado | 100%
1.2 | Elaborar el acta de constitución del proyecto | Paola Contreras | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 5 | Completado | 100%
1.3 | Elaborar el cronograma del proyecto | Hasler Diaz | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | Completado | 100%
1.4 | Crear el repositorio en GitHub y ordenar carpetas | Daniel Zet | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Completado | 100%
1.5 | Enviar la agenda de la primera reunión (24 horas antes) | Erick Lux | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | Completado | 100%
1.6 | Reunión 1: inicio del proyecto y firma del acta | Todo el equipo | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Completado | 100%
2 | Fase 2: Análisis y diseño de la tienda |  | 2026-10-03 | 2026-10-12 | 10 |  | 100%
2.1 | Conocer qué se necesita y cómo vender los productos | Todo el equipo | 2026-10-03 | 2026-10-06 | 4 | Completado | 100%
2.2 | Diseño de la base de datos | Erick Lux | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4 | Completado | 100%
2.3 | Bocetos de las pantallas de la tienda | Todo el equipo | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | Completado | 100%
2.4 | Plan de pruebas del sistema | Erick Lux | 2026-10-07 | 2026-10-11 | 5 | Completado | 100%
2.5 | Reunión 2: aprobación del diseño | Todo el equipo | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Completado | 100%
3 | Fase 3: Desarrollo de la tienda en línea |  | 2026-10-11 | 2026-10-23 | 13 |  | 100%
3.1 | Preparar el proyecto en NetBeans y el servidor | Erick Lux | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Completado | 100%
3.2 | Crear la base de datos y conectarla con el sistema | Erick Lux | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3 | Completado | 100%
3.3 | Página de inicio y catálogo de productos | Hasler Diaz | 2026-10-11 | 2026-10-17 | 7 | Completado | 100%
3.4 | Registro, inicio de sesión y permisos por rol | Daniel Zet | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 6 | Completado | 100%
3.5 | Carrito de compras | Paola Contreras | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 6 | Completado | 100%
3.7 | Compra, pago simulado y registro del pedido | Daniel Zet | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 7 | Completado | 100%
3.8 | Panel del administrador: productos e inventario | Erick Lux | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 6 | Completado | 100%
3.9 | Gestión de pedidos y clientes | Paola Contreras | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 7 | Completado | 100%
3.1 | Reportes de ventas e inventario | Hasler Diaz | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | Completado | 100%
3.11 | Reunión 3: revisión de avance | Todo el equipo | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Completado | 100%
4 | Fase 4: Pruebas y aseguramiento de calidad |  | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 9 |  | 100%
4.1 | Pruebas de cada módulo | Erick Lux | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 3 | Completado | 100%
4.2 | Pruebas de seguridad | Erick Lux | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 3 | Completado | 100%
4.3 | Corrección de errores encontrados | Hasler Diaz / Paola Contreras | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 8 | Completado | 100%
4.4 | Pruebas finales y aceptación | Erick Lux / Daniel Zet | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | Completado | 100%
5 | Fase 5: Documentación y entrega |  | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 29 |  | 100%
5.1 | Propuesta técnica | Todo el equipo | 2026-10-12 | 2026-10-29 | 18 | Completado | 100%
5.2 | Minutas y evidencia de versiones (GitHub) | Todo el equipo | 2026-10-03 | 2026-10-29 | 27 | Completado | 100%
5.3 | Carta reflexiva del grupo | Todo el equipo | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | Completado | 100%
5.4 | Revisión final y conversión a PDF | Todo el equipo | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | Completado | 100%
5.5 | Entrega final | Todo el equipo | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | Completado | 100%
[9 empty] | Fase | [6 empty] | Tarea | [6 empty] | Reunión / hito | [6 empty] | Fin de semana